## Hoja1
|  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
Actividad | Fecha Inicio | Fecha Término | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Estudio problema | Mitad Marzo | Fines Junio
Def. subproblemas | Inicios Abril | Mitad Abril | bar: Abril 2 to Abril 3
Análisis Datos | Fines Marzo | Mitad Abril | bar: Marzo 4 to Abril 2
Modelo | Inicios Abril | Mitad Abril | bar: Abril 1 to Abril 2
Metodologías | Fines Marzo | Mitad Abril | bar: Marzo 4 to Abril 2
Simulación Inv. | 2da mitad Abril | Mitad Mayo | bar: Abril 3 to Mayo 2
Simulación Ruteo | 2da mitad Abril | Mitad Mayo | bar: Abril 3 to Mayo 2
Zonificación | 2da mitad Abril | Mitad Mayo | bar: Abril 3 to Mayo 2